## Blatt1
[6 empty] | 9.10. |  |  |  | Technik-Gesamt | 7.10.-21.10. |  |  |  | 14.10. |  |  |  | 21.10. |  |  |  | 11.11. | 4.12.
[6 empty] | TECH |  |  |  |  | Ixd |  |  |  | TECH |  |  |  | TECH |  |  |  | IxD | IxD
feature | id | priority | user story | tasks | spts | Chri | Steffi | David | Sabi |  | Chri | Steffi | David | Sab |  |  | David | Sab |  |  | David | Sab
1. Einstieg - Hilfestellung
| 1.1 | 3 | Alois sieht eine Hilfestellung wie die Applikation funktioniert. |  | 2 |  |  |  |  | 2
Art der Hilfestellung definieren (Screen abfilmen + Animierte Hand = Video)
Interaktionen definieren
Implementieren
2. Schwebende Elemente
| 2.1 | 3 | Alois sieht das Element fürs Comiczeichnen & das Element für das Anschauen fertiger Comics herumschweben. |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 8
Collission detection erstellen
Richtungänderung einbauen
Bug Fixing bei Auswahl der Gescichten
Animation implementieren
| 2.2 | 3 | Alois erkennt anhand der Form, welches Element zum Zeichnen, und welches zum Anschauen gedacht ist. |  | 8 | 3 | 3 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | [13 empty] | 2
Grafiken anpassen + Deix Cover (Einleitungstext)
Implementieren
3.Katzenkönig zeichnen (keine Geschichte)
| 3.1 | 3 | Wir kennen die Auswirkungen der Gestaltung und Umsetztung der neuen Funktion. |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [21 empty] | 2
Durchdenken der Applikation
Änderungsaufwand feststellen
| 3.2 | 2 | Alois kann ein Element auswählen, wo er nur den Katzenkönig zeichnen kann. | [28 empty] | 2
Grafiken erstellen
Element definieren
Implementieren
3. Anwendung starten
| 3.1 | 3 | Alois tippt auf ein schwebendes Element und sieht, dass in den freien Halbkreisen das selbe Icon wie auf seinem Element aufscheint. |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | [19 empty] | 2
Icons verbessern
Buggy Multitouch - ausbessern (2 Elemente gleichzeitig anfassen)
Implementieren
| 3.2 | 2 | Alois zieht ein schwebendes Element über die Drop-Zone in seinem Arbeitsbereich und sieht, dass sich diese visuell verändert. | [28 empty] | 2
Highlighting definieren (visuelles Feedback)
Implementieren
4. Sicherheitsabfragen
| 4.1 | 3 | Alois hat bei wesentlichen Eingriffen wie Schließen, Speichern - Gruppe/Einzel, ... eine Sicherheitsabfrage erhalten. |  | 8 |  |  |  |  | 4 | [21 empty] | 2
Orte der Abfrage analysieren
Abfragen definieren
Design erstellen
Implementieren
5. Einzel/Gruppe Auswahl
| 5.1 | 3 | Susi kann klar erkennen, dass sie Auswählen kann ob sie alleine oder in der Gruppe zeichnet. |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 1
Design anpassen (Interaktion verdeutlichen)
implementieren
| 5.2 | 3 | Susi sieht, dass der Stift zum Zeichnen wieder am Tisch erscheint |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Design von geteiltem Stift verbessern
Änderungen implementieren
| 5.3 | 3 | Kevin wählt den geteilten Stift und zieht ihn in seinen Bereich |  | 4 | 1 | 2 |  |  | 1
Überlegungen tätigen zu Gruppe zeichnen erster Screen
Interaktion definieren
Implementieren
| 5.4 | 3 | Susi und Kevin zeichnen in getrennten Bereichen am selben Bild. |  | 20 |  |  | 13 |  | 20 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 3
Gemeinsames Zeichnen
Undo umsetzten für alle gleich!!!
implementieren
6.Pop-Up der vorgegebnen Bilder
| 6.1. | 3 | Tom sieht 3 verschiedene Bilder, wo er erkennt, dass diese ihm als Vorgabe dienen. |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 6
Text hinzufügen zu den vorgegebenen Bilder
Screendesign / Icons erstellen
Implementieren
7. Zeichnen
| 7.1 | 3 | Tom sieht eine Zeichenfläche, eine Werkzeugpalette und eine Übersicht der 3 vorgegebenen Bilder. |  | 8 | 2 | 2 |  |  | 4 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 30 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 12
Arbeitsbereich Kontur überarbeiten
Design anpassen + Implementieren
Werkzeugpalette: Farben anpassen (weiß-rot)
Icons Lupe einbauen in Headerleiste
| 7.2 | 3 | Tom tippt auf das Hilfe-Icon und sieht die Hilfe. |  | 16 |  |  |  |  | 8 | 4 | 4 | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 2
Interaktionsdesign definieren
Interaktionsdesign abstimmen
Hilfe definieren
Hilfe implementieren
Grafiken definieren
Texte in DB speichern
Texte schreiben für Hilfe
| 7.3 | 2 | Tom kann aus einer vordefinierten Farbpalette eine Farbe für den Pinsel auswählen. | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 4
Farbsättigungsslider implementieren
nicht Zeichnen wenn die Pinselpalette mit Tap zugemacht wird - implementieren
| 7.4 | 2 | Tom kann zwischen 2 verschiedenen Pinselstilen auswählen. | [26 empty] | 10 |  | 12
Grafiken erstellen
Pinselstärke minimieren (auch zu Beginn)
Pinselstil implementieren (Alphawert)
| 7.5 | 3 | Tom kann sein Bild ruckellos speichern. |  | 12 |  |  |  |  | 12 | [10 empty] | 4 | [8 empty] | 10 |  | 12
Rechreche durchführen
Implementieren
8. Text
| 8.1 | 3 | Tom kann die Sprechblase mit Text befüllen. |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | [17 empty] | 4 |  |  |  | 4
Dicke Schrift implementieren (Umbrüche)
Text mittig platzieren
Implementieren
| 8.2 | 3 | Tom kann die Sprechblase löschen. |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1
|  |  |  | Iconsplatzierung überlegen (Bug - Überdeckung der Icons) | [20 empty] | 1
implementieren
| 8.3 | 2 | Tom kann anhand eines Cursors zu der entsprechenden Textposition springen.
Cursor implementieren
| 8.4 | 3 | Tom kann zwischen 3 Schriftarten für den auf der Zeichenfläche positionierten Text auswählen. |  | 4 |  |  |  | 4 | 4
auf eine Schriftart reduzieren + doppelte Größe
nur Großschreibung - implementieren (Tastatur)
9. Undo
| 91. | 3 | Das System speichert und löscht Zustände der Zeichenfläche. |  | 8 |  |  |  |  | 6
Datenstruktur bauen (Ringbuffer)
Definieren der Undo-Funktionaliät über Zeit und Menge oder Werkzeugwechsel. (Redo - Undo?)
Implementieren
| 9.2 | 3 | Tom kann an eine beliebige Stelle der gespeicherten Zustände zurückgehen. |  | 8 | 2 | 2 |  |  | 4 | [7 empty] | 1
Grafiken erstellen + Screendesign erstellen
Zustände laden
Zustände anzeigen (Menü + Zeichenfläche)
Interaktion definieren (zurück)
Implementieren
10. Ansehen des fertigen Bildes im Kontext + Drucken + QR-Code
| 10.1 | 2 | Tom kann sein Bild per Mail verschicken.
Icon anpassen
implementieren
| 10.2 | 3 | Das System erstellt einen QR-Code mit einem gültigen Link. |  | 4 |  |  |  |  | 4
Rechereche zu QR-Code
Implementieren
11. Carousel
| 11.1 | 2 | Alois kann durch eine Interaktion auf die Miniaturansicht wechseln. | [30 empty] | 1
Interaktion definieren (Schaltfläche)
Implementieren
| 11.2 | 3 | Alois sieht die Bilder und erkennt an welchem er weiterzeichnen kann. |  | 4 |  |  |  |  | 2 | [23 empty] | 1
Design definieren (Zeichnen als Schaltfläche) - letztes Bild anzeigen? Geh letztes/erstes
Implementieren
13. Schließen/Timeout
| 13.1 | 3 | Das System schließt nach einer vordefinierten Zeit ohne Interaktion die Applikation. |  | 4 |  |  |  |  | 2
Zeit definieren für Timeout
Design erstellen
Implementieren
Information/Abfrage vor dem Schließen der Zeichenfläche
14.Darstellung der fertigen Comics
| 14.1 | 3 | Alois sieht, dass er zwischen verschiedenen Themen wählen kann und er entscheidet sich für die Geschichten vom Igel |  | 12 |  |  |  |  | 6 | [11 empty] | 4
Anordnung durch Erstellungsdatum oder Bewertung definieren
Screendesign erstellen/anpassen
Darstellung von vielen Themen und Geschichten definieren
Themen aus DB laden
Geschichte aus DB laden
implementieren
| 14.2 | 3 | Alois toucht auf eines der Bilder und erhält eine Carousel-Ansicht des Comics. |  | 4 |  |  |  |  | 2
Interaktion definieren (zurück zum Startscreen)
entsprechende Bilder aus DB laden + Darstellung in Carousel
15. Mobile Webseite
| 15.1 | 3 | Tom scannt mit dem Smartphone den QR-Code am Tisch. |  | 2 |  |  |  |  | 1
Qr- Darstellung implementieren
Design erstellen
| 15.2 | 3 | Tom schaut sich den Comic, an welchem er mitgearbeitet hat, am Handy an. | responsiv, email über webanwendung verschicken | 16 |  |  |  |  | 6 | 5 | 5
Screendesign erstellen
Interaktionsdesign erstellen
Implementieren
| 15.3 | 2 | Tom wechselt von den Comics der anderen Museumsbesucher wieder zu dem Comic, an dem er mitgearbeitet hat.
Zurück zum eigenen Comic? Anmeldung?
| 15.4 | 2 | Tom schaut sich Comics von anderen Museums-Besuchern an.
implementieren ...
| 15.5 | 2 | Tom bewertet einen Comic.
Bewertungsschema definieren
16. Instrumentation
| 16.1 | 3 | Prototyp ist vorbereitet, um wichtige Ereignisse mitloggen zu können und Userinputs erheben zu können.
Testziele definieren
Umsetzbarkeit der Testziele prüfen
Implementationsaufwand abschätzen
implementieren
Pretest durchführen
Änderungen einarbeiten nach Pretest
17. Test 1
| 17.1 | 3 | Christina liegt eine fertige Version der Anwendung für das Testing bereit. | [23 empty] | 4
Definition der Anforderungen für Usertest
Koordination der Anforderunge der Usertest mit der Implementierung
| 17.2 | 3 | Christina und Steffi erstellt einen Testleitfaden für den Pretest. |  | 8 | [5 empty] | 4 | 4 | [15 empty] | 8
Testmetriken definieren
Funktionen testen
Testtermin definieren
Testziele definieren
Testmethode definieren
Abstimmung
Tasks definieren
| 17.3. | 3 | Christina und Steffi erstellt einen Testleitfaden für das Testing im KMK. |  | 8 | [22 empty] | 8
Testmetriken definieren
Testtermin definieren
Testziele definieren
Testmethode definieren
Abstimmung
Tasks definieren
| 17.4 | 3 | Christina organisiert Equipment. | [23 empty] | 4
Tracking der Touches implementiert für den Test
Entscheidung welches Equipment verwendet wird
Organisierung des Equipment (Kameras,...)
Liste des Equipments
| 17.5 | 3 | Christina hat Probanden für den Test. |  | 4 | [22 empty] | 4
Recrutieren der Testpersonen
Liste mit Testpersonen
| 17.6 | 3 | Christina hat das Equipment für den Test aufgebaut. |  | 2 | [24 empty] | 2
Aufbau
| 17.7 | 3 | Christina führt den 1. Usertest durch. |  | 8 | [24 empty] | 8
Durchführung
| 17.8 | 3 | Das Team analysiert die erhobenen Daten. |  | 8 | [24 empty] | 8
Daten analysieren
| 17.9 | 3 | Dem Team liegt ein Testreport mit Verbesserungsvorschlägen vor. |  | 8 | [24 empty] | 8
Probleme beschreiben
Probleme diskutieren
Verbesserungsvorschläge finden
|  |  |  | Präsentation vorbereiten | 2 | [24 empty] | 2
|  |  |  | Pretestergebnisse | 2 | [24 empty] | 2
Testreport erstellen
| 17.10 | 3 | Das Team hat die Testergebnisse in die Anwendung eingearbeitet.
Einarbeiten
18. Backend
| 18.1 | 3 | Gottfried kann sich von einem Webbrowser der sich in einem Inhouse-Rechner befindet, ins Backend einloggen. |  | 8 |  |  |  |  | 8
HTML Seite erstellen
Webserver aufsetzten
Authentification einbauen
| 18.2 | 2 | Gottfried kann die Anzahl der Panels in einer Geschichte definieren (Standard = 12 Bilder).
implementieren
| 18.3 | 3 | Gottfried kann Bilder löschen. |  | 12 |  |  |  |  | 6 | 3 | 3
Konzept erstellen
Screendesign erstellen
Implementieren
sicherheitsabfragen
| 18.4 | 2 | Gottfried kann neue Anfangsbilder festlegen.
Farbpalette definieren
...
| 18.5 | 2 | Gottfried kann alte Anfangsbilder deaktivieren.
...
19. Dokumentation
| 19.1 | 3 | Das Team sammelt alles Skizzen, Screensdesigns und technische Beschreibungen in der Dropbox.
implementieren ...
...
| 19.2 | 3 | Das Team speichert alle Dateien auf Dropbox.
implementieren ...
...
| 19.3 | 3 | Sabrina legt alle Protokolle der Meetings auf Dropbox ab.
implementieren ...
...
| 19.4 | 3 | David kommentiert den Quellcode.
implementieren ...
...
| 19.5 | 3 | Steffi legt Infrastruktur für Dokumentation an. |  | 1 | [19 empty] | 1
Folder in Dropbox anlegen
Art der Datensammlung definieren
| 19.6 | 3 | Steffi und Christina legen Styleguide an. |  | 5 | [19 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Farben, Schriften, Größen
Layout erstellen
20. Präsentationen (Demos)
| 20.1 | 3 | Christina, Sabrina, Stefanie und David haben den Projektstand dem Auftraggeber präsentiert.
Fertige Applikation
Präsentationsmaterial erstellen
[5 empty] | 250 | 14 | 14 | 14 | 13 | 122 | 19 | 18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18 | 26 | 0 | 55 | 0 | 52 | 0 | 21
| David | [9 empty] | 37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20
| Sabrina | [23 empty] | 20
| Steffi | [23 empty] | 20
| Christina | [23 empty] | 19
| Summe | [23 empty] | 79